## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time
Group Number |  | 27
Participant 1 |  | Donner Philip
Participant 2 |  | Klemens Hamburger
Participant 3 |  | Muck Martin
Participant 4 |  | Schild Daniel
Participant 5 |  | Yilmaz Tomas
Mentor |  | Redl Chistoph
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
14 | Shooting und Bewegung Verknüpfen | 4 | 3 | -1
19 | Healthbar erstellt | 3 | 4 | 1 |  |  | hat etwas länger gedauert, da es Probleme mit Github gab => Änderungen wurden nicht korrekt gepusht
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol