## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time
Group Number |  | 27
Participant 1 |  | Donner Philip
Participant 2 |  | Klemens Hamburger
Participant 3 |  | Muck Martin
Participant 4 |  | Schild Daniel
Participant 5 |  | Yilmaz Tomas
Mentor |  | Redl Chistoph
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Shooting Logic | 12 | 12 | 0 |  |  | Bullets treffen nur andere Spieler & prallen an Wänden ab. Wird in nächsten Sprints wie geplant fertiggestellt und mit dem Movement verknüpft. Cooldown und Nachladeindikatoren fehlen noch.
2 | Aufsetzen Azure DevOps | 2 | 2 | 0
3 | Erstellen eines Hauptmenüs | 3 | 3 | 0
4 | Möglichkeiten Einbau KI | 4 | 4 | 0 |  |  | Generelle Möglichkeiten der KI in Videospielen
5 | Leveldesign Überlegungen | 1 | 1 | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol